## Slide 1
Propuesta Integral
Sistema Biometrico
Conversion a EXE
Objetivo
Operar sin depender de instalacion manual de PHP/Nginx en cada equipo
Alcance
Empaquetado local + instalador + actualizaciones + respaldos
Estado actual
Aplicacion web PHP con base MySQL y procesos de asistencia/incidencias
Meta tecnica
Experiencia de uso tipo aplicacion de escritorio
Opciones evaluadas
A)
Electron + backend embebido
B)
App nativa con WebView
C)
Contenedor portable con runtime integrado
Recomendacion
Fase 1: instalador y runtime integrado; Fase 2: autoactualizador
Beneficio
Menor friccion operativa y despliegue estandarizado

## Slide 2
Arquitectura Propuesta
Cliente
Interfaz local tipo escritorio
Capa de aplicacionMotor PHP embebido + enrutamiento interno
Datos
MySQL/SQLite segun escenario de despliegue
Seguridad
Control de sesiones, cifrado de configuracion y bitacora de auditoria
Operacion
Respaldos programados y restauracion guiada
Integraciones
Importacion de logs DAT y mapeo estable por zkteco_id
Calidad
Pruebas funcionales, regresion y validacion de reglas de negocio
Riesgo 1
Duplicidad de flujos/modales: consolidar a un solo flujo
Riesgo 2
Mapeo por nombre: migrar a mapeo explicito por tipo_incidencia
Resultado
Arquitectura mantenible, auditable y lista para evolucion
Diagrama de Capas

## Slide 3
Plan de Generacion y Desarrollo Fase 0 Diagnostico tecnico y cierre de brechas (1 semana) Entregable: Inventario de dependencias, riesgos y plan de migracion Fase 1 Empaquetado inicial EXE + instalador (2 semanas) Entregable: Build ejecutable, instalador firmado y guia de despliegue Fase 2 Refactor de incidencias y reglas por tipo (2-3 semanas) Entregable: Catalogo de justificaciones, validacion jefe y trazabilidad completa Fase 3 QA integral y piloto controlado (1-2 semanas) Entregable: Matriz de pruebas, metricas y acta de aceptacion Fase 4 Salida a produccion y soporte inicial (1 semana) Entregable: Operacion estable, monitoreo y plan de mejora continua KPIs Disponibilidad, tasa de errores, tiempo de validacion, cumplimiento quincenal Cierre Modelo escalable para nuevas reglas y nuevas incidencias Hoja de Ruta

## Slide 4
Viabilidad y Recomendacion Final
Conclusiones
Si es viable convertir el proyecto a formato EXE
Condicion
No elimina servidor; lo encapsula y automatiza para el usuario final
Beneficios clave
Instalacion simplificada, menor dependencia tecnica local
Costo/tiempo
Moderado, con retorno alto por reduccion de incidencias operativas
Gobierno del cambio
Capacitacion breve + manual operativo + protocolo de soporte
Decision sugerida
Aprobar Fase 0 y Fase 1 para validar en piloto institucional
Siguiente paso
Definir alcance de piloto, presupuesto y calendario de liberacion
Responsables
TI + RH + responsables de area
Fecha propuesta
Inicio piloto: marzo 2026